Приложение 1 к приказу

Комитета по образованию от 01.03.2019 № 92

**План работы**

**муниципального органа управления образованием по подготовке,**

**организации и проведению Всероссийских проверочных работ в Волчихинском районе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ответственный** | | **Ожидаемый результат** |
| **Нормативная деятельность** | | | | | |
| 1. | Изучение нормативной федеральной, региональной документации по проведению ВПР | февраль-март | Бубенщикова Р.И., Садовникова С.С.. | обсуждение информации на совещаниях, создание нормативных документов Комитета | |
| 2. | Разработка и принятие муниципальных нормативных локальных актов по проведению ВПР | февраль-март | Бубенщикова Р.И. | определение ответственных, структурирование работы | |
| 3. | Актуализация нормативных локальных актов, регламентирующих внутреннюю оценку качества образования | до 15.03.2019 | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | нормативные локальные акты ОО | |
| 4. | Контроль разработки и реализации планов ОО по проведению, обеспечению объективности результатов ВПР, анализу результатов | март | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | школьный нормативный акт | |
| **Информационная работа** | | | | | |
| 1. | Организация работы единой «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ВПР | постоянно | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | информация на сайтах школ, Комитета по размещению телефонов «горячей линии», итоги работы «горячей линии» | |
| 2. | Информационное сопровождение подготовки ВПР на сайте Комитета, школ. | до 05.03.2019 | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | информационное наполнение сайта, информирование родителей, обучающихся | |
| 3. | Проведение родительских собраний в ОО о целях, порядке, подготовке и участию обучающихся в ВПР | февраль-март | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | протоколы родительских собраний | |
| 4. | Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам подготовки, проведения, анализа результатов | ежемесячно | Бубенщикова Р.И.,  руководители МОО | протоколы совещаний | |
| **Работа на сайте ФИС ОКО** | | | | | |
| 1. | Формирование заявок на участие в ВПР и выверка списка ОО | 04.03.2019 | Бубенщикова Р.И. | выполнение плана-графика проведение ВПР | |
| 2. | Контроль своевременного получения материалов, проведения работ, загрузки полученных результатов на сайте ФИС ОКО всеми ОО Волчихинского района | постоянно | Бубенщикова Р.И. | выполнение плана-графика проведение ВПР | |
| 3. | Проведение пробных проверочных работ с использованием заданий, размещенных на сайте ФИС ОКО | по графику проведения ВПР | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | анализ результатов | |
| **Методическое сопровождение** | | | | | |
| 1. | Организация консультативной помощи обучающимся по предметам ВПР | постоянно | Садовникова С.С., руководители МОО | оказание консультативной помощи обучающимся | |
| 2. | Проведение муниципальных методических объединений, мастер-классов, открытых уроков, семинаров, направленных на повышение качества общего образования и подготовку ВПР | по отдельному плану | Садовникова С.С., руководители МОО | оказание методической помощи педагогам района | |
| 3. | Организация участия педагогов района в работе краевых вебинарах по предметам ВПР | по плану АКИПКРО | Садовникова С.С., руководители МОО | оказание методической помощи педагогам района | |
| **Организационно-аналитическая деятельность** | | | | | |
| 1. | Проведение ВПР по плану-графику ВПР | по графику проведения ВПР | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | Результаты ВПР, размещенные на сайте ФИС ОКО | |
| 2. | Проведение анализа результатов ВПР | по окончании ВПР | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | аналитическая справка в разрезе ОО, муниципалитета | |
| 3. | Разработка и принятие планов повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур на уровне муниципалитета, ОО | до 01.10.2019 | Бубенщикова Р.И., руководители МОО | план повышения качества образования на основе результатов оценочных процедур | |