Приложение к приказу

Комитета по образованию

 и делам молодёжи

№ 291 от 20.08.2019

«Дорожная карта»

по исполнению Комплексного плана мероприятий

по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы

|  |
| --- |
| 1. **Развитие инфраструктуры**
 |
| № п/п | Мероприятие  | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| 1. Совершенствование документарной базы на уровне муниципалитета по созданию специальных условий получения общего и дополнительного образования обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы
 |
| 1.1 | Разработка Соглашения, положения о взаимодействии между МОУО Алтайского края и ресурсной базовой ОО совместного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития в целях создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ | IV квартал 2019 года | Подписание соглашения с ресурсными базовыми школами. Новое Положение о ресурсной базовой школе | Бубенщикова Р.И. |
| 1.2  | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») Волчихинского района Алтайского края «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования» | согласно дорожной карте | Увеличение доли доступных для инвалидов заданий (помещений) МОО до 100% к 2030 году | Бубенщикова Р.И. |
| 1.3 | Подготовка и направление письма о необходимости создания в каждой образовательной организации, в которой получают образование обучающиеся с инвалидностью и обучающиеся с ОВЗ, психолого-педагогических консилиумов (ППк) | IV квартал 2018 года | Обеспечение методической помощью руководителей | Бубенщикова Р.И., Бородина И.А. |
| 1.4 | Подготовка и направление письма об организации деятельности логопунктов на базе муниципальных образовательных организаций | 2019 год | Не менее 40% ОО, где действуют логопункты | Бородина И.А. |
| 1.5 | Внесение изменений в примерное Положение о ППк общеобразовательных организациях (в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации) | IV квартал 2019 года  | Положение о ППк в общеобразовательных организациях  | Бубенщикова Р.И. |
| 1.6 | Разработка примерного Положение о деятельности логопункта в общеобразовательных организациях (в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации) | III квартал 2020 года | Положение о логопункте в общеобразовательных организациях  | Бородина И.А. |
| 1.7 | Разработка нормативных документов, регламентирующих оказание коррекционно-развивающей помощи обучающимся целевой группы в ОО | II квартал 2019 года | Должностные инструкции педагога-психолога. Положение об ППМС-помощи. Паспорт кабинета и график работы специалистов. | Бородина И.А., руководители МОО |
| 1.8 | Издание приказов Комитета по образованию и делам молодёжи по вопросу выплаты компенсации родительской платы родителям (законным представителям) на обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому самостоятельно в Волчихинском районе | на начало каждого учебного года и по мере выбытия/прибытия детей | Приказ  | Бубенщикова Р.И. |
| 1.9 | Контентное наполнение рубрик «Родителям», «Советы логопеда», «Советы педагога-психолога» | I раз в квартал ежегодно | В рубриках «Родителям», «Советы логопеда», «Советы педагога-психолога» размещены материалы для педагогов , родителей (законных представителей) | Балакирева О.В., Бородина И.А. |
| 1. **Организация деятельности психолого-педагогических консилиумов и логопунктов в ОО**
 |
| 2.1 | Создание психолого-педагогических консилиумов и логопунктов в образовательных организациях, в которых получают образование обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ (в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации) | 2018-2020 годы | 100% в ОО действуют психолого-педагогические консилиумы и не менее чем в 40% ОО - логопункты | Бубенщикова Р.И., Бородина И.А., руководители ОО |
| 2.2 | Изменение штатных расписаний в МОО | с сентября 2019 года по сентябрь 2020 года | 100% в ОО введены штатные единицы психологов, логопедов, социальных педагогов | Бубенщикова Р.И., Волкова Л.А., руководители ОО |
| 2.3 | Создание в образовательных организациях условий для занятий адаптированной физической культурой и адаптированным спортом | 2020 год | Увеличение количества обучающихся с инвалидностью и обучающихся в ОВЗ, занимающихся спортом | Бородина И.А. |
| 1. **Обеспечение качества образования**
 |
| 3.1 | Реализация ФГОС НОО ОВЗ, образования обучающихся с УО в Волчихинском районе | 2016- 1 класс, 2017- 2 класс, 2018 – 3 класс, 2019 – 4 класс | 100% предоставление качественной образовательной услуги в МОО | Бубенщикова Р.И. |
| 3.2  | Изучение методических рекомендаций по разработке урока, проводимого в условиях инклюзивного образования детей с ОВЗ (в соответствии с нозологиями) | I квартал 2019 года | Повышения качества проводимого урока | Садовникова С.С. |
| 3.3  | Проведение МО психологов и логопедов, обмен опытом работы | ежегодно, 4 раза в год | Повышение методического уровня специалистов | Садовникова С. С.. |
| 3.4 | Ведение реестра детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих на территории Волчихинского района. Своевременное обновление документов. | постоянно  | База данных детей-инвалидов и детей с ОВЗ | Бубенщикова Р.И.. |
| 3.5 | Разработка адаптированных программ обучения в МОО, согласно заключениям ПМПК | постоянно, по мере обновления заключения ПМПК | Успешность обучения особенного ребенка | Бубенщикова Р.И.. руководители ОО |
| 3.6 | Своевременное выявление и сопровождение обучающихся на ПМПК | постоянно  | Изменение программного маршрута | Бубенщикова Р.И., Януш В.П.. |
| 3.7 | Контроль обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому самостоятельно | постоянно | Получение образования | Бубенщикова Р.И. |
| 3.8 | Осуществление выплаты компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому самостоятельно в Волчихинском районе | постоянно, по заявлению родителей (законных представителей)  | Компенсационные выплаты | Бубенщикова Р.И., Клюева И.С.. |
| 3.9 | Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся с ОВЗ | август, декабрь2019 г.  | Не менее 90% обеспеченности учебниками обучающихся с ОВЗ | Садовникова С.С |
| 3.10 | Приобретение учебников за счет средств краевой субвенции с целью доукомплектования обучающихся с ОВЗ | март-сентябрь 2020 г. | 100% обеспеченность учебниками обучающихся с ОВЗ | Садовникова С.С., руководители МКОУ |
| 1. **Подготовка кадров и повышение квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья**
 |
| 4.1 | Участие в мастер-классах в рамках краевой Недели психологии | ноябрь 2020 год | Повышение профессиональной компетенции не менее 100 педагогических работников | Бородина И.А. |
| 4.2 | Контроль прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, реализующих адаптированные образовательные программы НОО и ДОО обучающихся с ОВЗ  | ноябрь 2019 | 100% прохождение курсов повышения квалификации педагогами или организация КПК  | Садовникова С.С. |
| 4.3 | Участие в семинарах (вебинарах, практикумах) для руководителей и членов ППк | 2 раза в год ежегодно | Повышение профессиональных компетенций руководителей и членов ППк | Бородина И.А. |
| 4.4 | Участие в сетевых консультациях, методических скайп-консультированиях специалистов ППк и логопунктов | по запросу, итогам УК Комитета по образованию и делам молодёжи | Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов ППк и логопунктов  | Бородина И.А. |
| 1. **Профессиональная ориентация**
 |
| 5.1 | Разработка и реализация программ (планов мероприятий) по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | IV квартал 2018 года | Обеспечен 100 % охват профессиональной работой обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Бородина И.А. |
| 5.2 | Реализация мероприятий по организации участия школьников из числа обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в региональных и национальных чемпионатах по профессиональному мастерству «Абилимпикс» | 2018-2020 годы | Не менее 10% участников  | Бородина И.А., руководители ОО. |
| 1. **Создание условий для летнего отдыха и оздоровления**
 |
| 6.1 | Мониторинг наличия в организациях отдыха и оздоровления детей, осуществляющих деятельность на территории Волчихинского района, условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья | постоянно | Информация о наличии в организациях отдыха и оздоровления детей Волчихинского района условий для отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья | Бородина И.А. |
| 1. **Создание условий для дополнительного образования**
 |
| 7.1 | Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 2018-2020 годы | Не менее 50% детей с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья включены в различные мероприятия совместно с нормативно развивающимися сверстниками | Бородина И.А., руководители ОО. |
| 1. **Информационное сопровождение**
 |
| 8.1 | Контентное наполнение рубрик «Родителям», «Советы логопеда», «Советы педагога-психолога» | I раз в квартал ежегодно | В рубриках «Родителям», «Советы логопеда», «Советы педагога-психолога» размещены материалы для педагогов, родителей (законных представителей) | Балакирева О.В., Бородина И.А. |
| 8.2 | Наполнение сайтов МОО соответствующей информацией, раздел «доступная среда» | постоянно | Информирование родительской общественности  | Саламатин Е.М., руководители ОО |
| 8.3  | Наполнение сайта «Жить вместе» государственной программы «Доступная среда» до 2020 года | постоянно | Обновленная информация | Саламатин Е.М.. |
| 8.4 | Пополнение новостной ленты информацией по вопросу проведения мероприятий в рамках программы «Доступная среда» | 1 раз в четверть | Обновленная информация | Саламатин Е.М.. |
| 8.5 | Доклад на Совете народных депутатов района по вопросу организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ | по плану работы совета народных депутатов района | Доклад  | Лавриненко П.В. |
| 8.6 | Доклад на Совете Администрации района по вопросу организации обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ | по плану Администрации района | Доклад  | Лавриненко П.В. |
| 1. **Контроль соблюдения прав обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ на образование**
 |
| 9.1 | Проведение учредительного контроля по вопросам соблюдения прав обучающихся детей-инвалидов и детей с ОВЗ на образование | по плану комитета по образованию и делам молодёжи | Соблюдение прав обучающихся | Бубенщикова Р.И., Януш В.П., Садовникова С.С. |
| 9.2 | Контроль Комитета за подведомственными учреждениями по вопросу организации внутришкольного контроля качества получения обучающимися детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ качественного образования | постоянно | Соблюдение прав обучающихся | Бубенщикова Р.И., руководители МОО |