Комитет Администрации  Волчихинского  района Алтайского края

по  образованию и делам молодежи

ПРИКАЗ № 246

от  15.07.2016  года                                                                                с. Волчиха

О проведении межведомственной

краевой акции «Соберем детей в школу»

В целях оказания социальной помощи остро нуждающимся семьям в подготовке детей к новому учебному году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

    - Организовать и провести акцию «Соберем детей в школу» с  01.08.2016  по 31.08. 2016.

    - Утвердить план проведения акции «Соберем детей в школу» (приложение 1).

    - Руководителям МОО:

- назначить ответственных за проведение акции в МОО;

- разработать школьные планы проведения акции;

- представлять отчеты о проведении  акции Лопатиной А.А., специалисту по молодёжной политике Комитета по образованию по состоянию на  12 августа, 18 августа, 26 августа , 02 сентября  с нарастающим итогом по форме (приложение 2).

    - Теряевой Е.В.,  секретарю Комитета по образованию и делам молодежи:

-	направить текст настоящего приказа в МОО по электронной почте;

-	ознакомить  под подпись с текстом настоящего приказа выше указанных лиц в рабочем порядке.

5.	Контроль исполнения  приказа оставляю за собой.

Ознакомлены:

      - Бубенщикова Р.И.____________________________________

      - Лопатина А.А._______________________________________

      - Валуйская Т.С._______________________________________

      - Громович Т.Э._______________________________________

      - Ермакова Н.П.________________________________________

      - Коснырева Л.В._______________________________________

      - Ключников П.И.______________________________________

      - Олемская Т.И._______________________________________

      - Проворная В.В.______________________________________

      - Широких А.И._______________________________________

      - Старова Л.А._________________________________________

      - Суязова И.И._________________________________________

      - Фисенко В. Н.________________________________________

13.	Чибрикина Т.А._______________________________________

14	Шумова Е.В.__________________________________________

Председатель комитета по образованию

и делам  молодежи                                                                      П.В. Лавриненко

Приложение №1

к приказу Комитета по образованию и делам молодежи от  15.07.2016 №  246

| Согласовано Начальник управления социальной защиты населения по Волчихинскому району _____________________Е.В. Попова | Утверждаю Председатель комитета по образованию и делам молодежи _____________________ П.В.Лавриненко |
| --- | --- |

План

проведения межведомственной краевой акции «Соберем детей в школу»

в Волчихинском районе

в 2016 году

| № п/п | Мероприятия | Дата | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Создание штаба по проведению акции «Соберем детей в школу» | до 01.08.2016 | Лавриненко П.В. |
|  | Проведение рабочих совещаний с руководителями организаций и предприятий по вопросам проведения акции на территории района | с 25.08.2016-29 .08. 2016 | Лавриненко П.В. |
|  | Обращение с ходатайством к руководителям предприятий всех форм собственности об оказании спонсорской помощи | до 03.08.2016 | Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району |
|  | Проведение рейдов волонтеров по сбору новых вещей «Поделись теплом души» | 31 июля, 14 августа | Лопатина А.А., руководители МОО, филиал КГБУСО «КЦСОН Михайловского района» в Волчихинском районе |
|  | Организация пунктов приема одежды, обуви, канцелярских товаров на территории Волчихинского района | до 08.08.2016 | Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району, Лопатина А.А., Руководители МОО, Филиал КГБУСО «КЦСОН Михайловского района» в Волчихинском районе |
|  | Провести обследование семей, имеющих детей-дошкольников, нуждающихся в помощи при подготовке к школе | в течение августа | Руководители МОО Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району, Филиал КГБУСО «КЦСОН Михайловского района» в Волчихинском районе |
|  | Составление списков детей, которые остро нуждаются в материальной помощи при подготовке к школе | до 01.08.2016 | Руководители МОО Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району |
|  | Установка в магазинах Волчихинского района ящиков для сбора школьных принадлежностей | В течение августа | Лопатина А.А. |
|  | Публикация информации о ходе акции в районной газете «Наши вести», на сайте Администрации Волчихинского района, на сайте Комитета Администрации Волчихинского района по образованию и делам молодежи | 20 июля-31 августа | Лопатина А.А. Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району Филиал КГБУСО «КЦСОН Михайловского района» в Волчихинском районе |
|  | Организация часа прямого провода для родителей школьников по вопросам подготовки детей к учебному году, выбора общеобразовательного учебного заведения, оказания педагогической, психологической, юридической помощи | 12.08.2016 24.08.2016 | Лавриненко П.В. Бубенщикова Р.И. Руководители МОО |
|  | Организация вручения школьных принадлежностей первоклассникам из малообеспеченных семей | 26.08.2016 | Руководители МОО |
|  | Оказание социально - педагогических услуг школьникам и родителям (определение уровня готовности к обучению, консультирование родителей по проблемам адаптации детей к школе) | В течение месяца | Филиал КГБУСО «КЦСОН Михайловского района» в Волчихинском районе |
|  | Проведение занятий психолога-логопеда со школьниками и детьми дошкольного возраста | В течение месяца | Лавриненко П.В. Януш В.П. |
|  | Организация оказания адресной материальной помощи нуждающимся семьям (по плану управления социальной защиты населения по Волчихинскому району) | до 31.08.2016 | Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району Филиал КГБУСО «КЦСОН Михайловского района» в Волчихинском районе |
|  | Организация праздничного мероприятия для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 28 августа | филиал КГБУСО «КЦСОН Михайловского района» в Волчихинском районе |
|  | Проведение августовского учета детей и подростков школьного возраста от 6,5 до 18 лет, проживающих в Волчихинском районе, формирование списков детей школьного возраста и детей группы социального риска, обновление социальных паспортов микрорайонов, школ, «трудных» детей и подростков, семей, находящихся в социально-опасном положении | до 19.09.2016 | Бубенщикова Р.И. Управление социальной защиты населения по Волчихинскому району |
|  | Организация акции «Подросток», «Безнадзорные дети» | сентябрь | Специалист Комитета по воспитательной работе |
|  | Организация и проведение на территории сельских поселений благотворительных марафонов «Помоги ребенку», «Школьный ранец», «Здравствуй школа» | В течение августа | Руководители МОО |

Приложение №2

к приказу комитета по образованию и делам молодежи от 15.07.2016 №

Информация по проведению межведомственной краевой акции «Соберем детей в школу» МОО _________________________________________________________________________________по состоянию на «___» августа 2016 года

| Информация на сайте МОО (размещена, обновлена) | Кол-во в школе детей из мало обеспе- ченных семей (согла- совать с соц- защитой) | Кол-во детей в школе, ну- ждающих ся в по мощи (согла- совать с соц- защитой) | Количество детей, семьям которых оказана помощь (согла- совать с соц- защитой) | Выделенные и привлеченные средства |  |  |  |  | Всего оказана помощь на сумму (в руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сумма, вы- деленная из муници- пального бюджета на проведение акции (в руб.) | Привлечено спонсорских средств (в руб) на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Одежду, обувь, другое (согла- совать с соц- защитой) | Канце- лярские товары (согла- совать с соцза- щитой) | Учебники (без феде- ральной суб- венции) | Всего при- влеченных спонсорских средств (в руб) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Директор:

Исполнил: